苏州市吴江区人民政府办公室文件

吴政办〔2018〕168号

区政府办公室关于印发《关于加快推进区、镇（街道）、村（社区）三级政务（便民）服务

体系建设的实施意见》的通知

吴江开发区（同里镇）、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、太湖新城（松陵镇）管委会，各镇人民政府，区各有关单位：

经吴江区人民政府第26次常务会议审议通过，现将《关于加快推进区、镇（街道）、村（社区）三级政务（便民）服务体系建设的实施意见》印发给你们，请认真组织实施。

苏州市吴江区人民政府办公室

2018年9月29日

（此件公开发布）

关于加快推进区、镇（街道）、村（社区）三级政务（便民）服务体系建设的实施意见

为深入推进 “ 放管服 ” 改革，推动政务服务向 镇（街道）、村（社区） 延伸， 建成覆盖区、镇（街道）、村（社区）“上下联动、层级清晰、覆盖城乡、服务高效”的三级联动政务（便民）服务体系，切实解决服务基层、服务群众“最后一公里”问题，根据《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）、《省政府办公厅关于建立完善基层“互联网+政务服务”体系的指导意见》（苏政办发〔2018〕37号，下称“互联网+政务服务”体系指导意见）等文件精神，结合我区实际，现就我区加快推进区、镇（街道）、村（社区）三级政务（便民）服务体系建设制定如下方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以便民服务为核心，以机制建设为重点，以提高服务质量为关键，按照“便民、优质、高效、规范、廉洁”的要求，建立完善区、镇（街道）、村（社区）三级便民服务运行机制，形成以区政务服务中心为主体、镇（街道）为民服务中心为纽带、村（社区）便民服务中心为延伸，大型企业、大型商业体为补充的上下联动、运行高效、协调统一的“3+N”便民服务体系。

二、工作目标

计划用两年时间（两年行动计划表详见附件1），在我区的区、镇（街道）、村（社区）三级全面推行 “一门式”“一窗式”政务服务模式改革，实现各实体大厅服务设施标准化、进驻事项标准化、服务运行标准化。继续深化“不见面审批（服务）”改革，实现事项网上申报、网上办理、自助办理，形成线上线下联动、覆盖城乡的政务服务体系，提高基层群众的满意度和获得感。

三、主要任务

（一）服务设施标准化

1.统一场所建设。按“互联网+政务服务”体系指导意见要求，全省统一规范名称，镇（街道）为“为民服务中心”（盛泽行政服务局及汾湖行政服务中心加挂“为民服务中心”牌子），村（社区）为“便民服务中心”，并统一加挂吴江政务服务logo（logo样式详见附件3）。场所名称和形象标识应悬挂于建筑正面显要位置，形象标识应体现在公共标识、单位标牌、办公用品、导询服务区等各种载体和环境中。

2.统一内部标识。各级大厅应设置楼层指示屏、窗口显示屏、工作人员公示牌、事项公示牌等基本服务标识；设置窗口服务区、24小时自助服务区、网上自助申报区、辅助填单区、等候休息区等基本功能区域，并对功能区域进行合理布局，做到窗口台面、办事区域整齐划一。

3.统一便民设备。各级大厅设置填单台，摆放桌椅、纸笔、空白表单及其规范的填写样式；配备咨询服务台、咨询电话、公告栏、电子显示屏、视频监控、服务评价器等服务设备。

区、镇（街道）、村（社区）三级政务大厅服务设施标准化配备情况详见附件2，表中打“✓”的各级大厅必须全部配备，其余设施由各镇（街道）、村（社区）结合自身实际确定。

（二）进驻事项标准化

区政务服务中心牵头梳理全区行政许可、行政奖励、行政征收、行政给付、行政确认及其他共六大类政务服务事项，形成吴江区级权限内政务服务事项目录清单，同步建立区级大厅进驻事项目录。镇（街道）为民服务中心对照省机构编制（审改）部门提供的行政权力事项清单、省政务服务管理办公室组织提供的公共服务事项清单，牵头梳理本镇（街道）民政、卫计、农委、市场监管、税务、国土、住建、规划、人社等部门事项，形成各镇（街道）、村（社区）事项清单。区政务办研究制定《吴江区镇（街道）、村（社区）进驻事项基础目录》，各镇（街道）、村（社区）必须将目录内事项全部引进各级政务大厅，实现“一门式”集中。区政务办统一扎口负责全区行政审批事项的标准化工作，各区级部门、各为民服务中心按区政务办提供服务指南、业务手册模板组织编制初稿交区政务办进行优化，各部门、各镇（街道）做好优化过程中的配合工作。

（三）服务运行标准化

1.推行“一窗受理”。全面推行一窗受理，区政务服务中心前期按自然人生命周期区、市场准入区、投资建设区、综合业务区及不动产专区、公安专区及税务专区等7个区分区受理，后期逐步向整体一窗整合；各镇（街道）为民服务中心除公安专区、税务专区、不动产专区单独设区外，其它事项2018年底前实行“一窗受理”；各镇（街道）挑选5-10家条件相对较好的村（社区）便民服务中心，2018年底前先行开展“一窗受理”，其余村（社区）便民服务中心结合自身实际，于2019年底前全部推行“一窗受理”。“一窗受理”人员由各级政府自行组织招录，人员数量要满足“一窗受理”要求，区政务办统一管理，统一培训，统一考核。

2.持续深化“不见面审批”。一是推进实体政务服务大厅向网上办事大厅延伸，凡与企业、群众密切相关的政务服务事项，都应推行网上受理、网上办理、网上反馈，做到“应上尽上、全程在线”；优化简化政务服务事项网上申请、受理、审查、决定、送达等流程，缩短办理时限，降低企业和群众办事成本；推动电子证照、电子签章等在政务服务中的应用，开展网上验证核对，避免重复提供材料和循环证明。二是适宜网上运行的政务服务事项、公共服务事项在省政务网进行认领、维护，开设网上统一申报入口，在线受理政务服务事项、公共服务事项。全区统一使用“一窗受理”平台，并与省政务服务网对接，实现网上受理、数据共享、数据展示、数据分析及省政务网办件推送功能。各中心目前已开发平台统一与“一窗受理”系统对接，未开发的不得重新开发，由区政务办统一开发。三是由区政务办组织研制自助服务一体机，采用“3+N”投放模式，在区、镇（街道）、村（社区）三级政务大厅及大型企业、大型超市、商业广场等人员密集场所进行投放。四是各级进一步探索网上办、上门办、联合办、多级联动办等服务模式，打造线上线下一体化的服务体系。区、镇（街道）、村（社区）三级分别出台代办服务、联合踏勘相关文件并组建队伍，为办事群众、企业提供免费的“不见面审批”服务。

3.加强服务管理。建立办事公开、首问负责、限时办结、AB岗工作制、一次性告知、收费管理、全员绩效考核等制度，工作人员工作时间内必须统一着装，按规定佩戴工作牌。接待办事人员时应礼貌热情、态度谦和，回答问题时使用规范用语，表达清晰、准确、完整，按照首问负责制要求为办事人员做出正确的指引。各为民服务中心、便民服务中心监控系统与区政务办联通，方便区政务办实时掌握各级大厅现状。

四、有关要求

1.提高认识。推进区、镇（街道）、村（社区）三级体系建设是转变政府职能、提高行政效能、推进服务型政府建设的一项重要措施，是进一步优化我区发展环境，提高服务质量和服务水平的有效手段。各镇（街道）要高度重视，大力推动各级行政审批服务平台建设再上新台阶。

2.资金保障。各级政府要强化政务服务体系建设资金保障力度。行政审批标准化、“一窗式”受理平台及自助服务一体机研发、投放所需资金由区政务办统一负责。

3.督查考核。区政务办要加强对为民服务中心、列入试点的便民服务中心的跟踪指导和督促检查，建立工作情况通报、考核评价等各项工作协调和考核机制，每月出具“一门式”“一窗式”工作简报呈报区委、区政府主要领导。2018年底前，区政府办、政务办、编办、民政局、财政局等部门组成联合考核小组对各镇（街道）进行达标考核，对达标的为民服务中心、便民服务中心试点给予一定的经济补助。

附件１

吴江区2018-2019年区、镇（街道）、村（社区）三级政务（便民）服务体系建设行动计划表

| 序号 | 主要任务 | 详细内容 | 责任单位 | 完成时间 | 2019年完成事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务设施标准化 | 统一规范名称，镇（街道）为“为民服务中心”，村（社区）为“便民服务中心”,统一加挂吴江政务服务logo。 | 各镇（街道） | 2018年12月 |  |
| 2 |  | 区级政务服务中心大厅面积要求10000平米以上，为民服务中心大厅面积要求1000平方米以上，便民服务中心大厅面积要求100平方米以上。（供参考） | 区政府、各镇（街道） |  | 政务服务中心、为民服务中心于2019年6月底前完成，便民服务中心2019年底全部完成 |
| 3 |  | 按《区、镇（街道）、村（社区）三级政务大厅服务设施标准化明细表》配齐相关设施 | 区政务办、各镇（街道） | 2018年12月 |  |
| 4 | 进驻事项标准化 | 吴江区级权限内政务服务事项目录清单 | 区政务办 | 2018年11月 |  |
| 5 |  | 建立区级大厅进驻事项目录 | 区政务办 | 2018年11月 |  |
| 6 |  | 区级部门事项标准化 | 区政务办 | 2018年9月 |  |
| 7 |  | 镇（街道）、村（社区）事项目录清单 | 各镇（街道） | 2018年8月 |  |
| 8 |  | 镇（街道）、村（社区）事项标准化初稿编制 | 各镇（街道） | 2018年9月上旬 |  |
| 9 |  | 镇（街道）、村（社区）事项标准化优化 | 区政务办、各镇（街道） | 2018年12月 |  |
| 10 |  | 镇（街道）、村（社区）进驻事项基本目录 | 区政务办、各镇（街道） | 2018年9月上旬 |  |
| 11 | 服务运行标准化 | 区政务服务中心“一窗受理” | 区政务办 |  | 搬入智慧大楼后运行 |
| 12 |  | 镇（街道）为民服务中心“一窗受理” | 各镇（街道） | 2018年12月 |  |
| 13 |  | 村（社区）便民服务中心“一窗受理” | 各镇（街道） | 2018年底前各镇（街道）完成5-10家 | 2019年底全部完成 |
| 14 |  | 省政务网事项维护、认领、办件推送 | 区政务办、各镇（街道） | 按省政务办要求对时间节点 |  |
| 15 |  | “一窗受理”平台研发与对接 | 区政务办、各镇（街道） | 2018年9月 |  |
| 16 |  | 自助服务机研发与投放 | 区政务办 | 2018年9月 | 分批投放，2019年底前区、镇（街道）、村（社区）三级全部投放到位 |
| 17 |  | 代办服务、联合踏勘相关文件并组建队伍 | 区政务办、各镇（街道） | 2018年8月 |  |
| 18 |  | “一窗受理”人员招聘、录用、培训 | 区政务办 | 2018年10月-12月 |  |
| 19 |  | 办事公开、首问负责、限时办结、AB岗工作制、一次性告知、收费管理、全员绩效考核等制度建立 | 区政务办、各镇（街道） | 2018年11月 |  |
| 20 |  | 各为民服务中心、便民服务中心监控系统与区政务办联通 | 区政务办、各镇（街道） | 2018年12月完成为民服务中心、试点便民服务中心 | 2019年底全部联通 |

附件2

区、镇（街道）、村（社区）三级政务大厅服务设施

标准化明细表

| 序号 | 类别 | 政务服务中心 | 为民服务中心 | 便民服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务大厅面积（供参考） | 10000平米以上 | 1000平米以上 | 100平方米以上 |
| 2 | 电子展示大屏或电视机 | ✓ | ✓ | 电视屏✓ |
| 3 | 会议室 | ✓ | ✓ |  |
| 4 | 休闲区（咖啡吧） | ✓ |  |  |
| 5 | 母婴室 | ✓ |  |  |
| 6 | 卫生间 | ✓ | ✓ |  |
| 7 | 残疾人卫生间 | ✓ |  |  |
| 8 | 大厅（楼层）指示屏 （牌） | ✓ | ✓ |  |
| 9 | 引导机器人 | ✓ |  |  |
| 10 | 导服台 | ✓ | ✓ |  |
| 11 | 取号机 | ✓ | ✓ |  |
| 12 | 8小时自助服务机 | ✓ | ✓ |  |
| 13 | 24小时自助服务机 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | 自助申报机（电脑） | ✓ | ✓ |  |
| 15 | 样表机 | ✓ |  |  |
| 16 | 样表台（纸质填单） | ✓ | ✓ |  |
| 17 | 工作人员公示屏（牌） | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | 大厅事项公示屏（牌） | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | 大厅视频监控 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | 无线网络 | ✓ | ✓ |  |
| 21 | 饮水机 | ✓ | ✓ |  |
| 22 | 意见反馈箱 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | 复印机 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | 急救器材 | ✓ |  |  |
| 25 | 残疾人轮椅 | ✓ |  |  |
| 26 | 消防器材 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | 服务窗口 | 窗口显示屏（牌） | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28 |  | 工作人员身份屏（牌） | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29 |  | 党员先锋岗 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 |  | 窗口服务事项公示屏（牌） | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 |  | 样表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 |  | 服务指南 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 |  | 电脑 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 |  | 固定电话 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 |  | 高拍仪 | ✓ | ✓ |  |
| 36 |  | 打印机 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 |  | 服务评价器 | ✓ | ✓ |  |
| 38 |  | 视频监控设备 | ✓ | ✓ |  |
| 39 |  | 身份证读卡器 | 按实际 | 按实际 | 按实际 |
| 40 |  | 文件柜 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 |  | 等候座椅 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42 | 窗口类型 | 自然人生命周期 | ✓ |  |  |
| 43 |  | 市场准入 | ✓ |  |  |
| 44 |  | 投资建设 | ✓ |  |  |
| 45 |  | 不动产 | ✓ | ✓ |  |
| 46 |  | 税务 | ✓ | ✓ |  |
| 47 |  | 公安 | ✓ | ✓ |  |
| 48 |  | 公积金 | ✓ |  |  |
| 49 |  | 综合 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 |  | Vip（值班长） | ✓ | ✓ |  |
| 51 |  | 出件窗口 | ✓ | ✓ |  |
| 52 |  | 异地联办 | ✓ |  |  |

苏州市吴江区人民政府办公室	2018年9月29日印发