苏州市吴江区人民政府办公室文件

吴政办〔2018〕184号

区政府办公室关于印发吴江区进一步优化

电力接入营商环境实施办法（试行）的通知

吴江开发区（同里镇）、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、太湖新城（松陵镇）管委会，各镇人民政府，区各委办局（公司），区各直属单位：

《吴江区进一步优化电力接入营商环境实施办法（试行）》已经区政府第27次常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

苏州市吴江区人民政府办公室

2018年11月8日

（此件公开发布）

吴江区进一步优化电力接入营商环境

实施办法（试行）

根据国家和省关于营商环境优化和行政审批制度改革的工作要求，为进一步简化全区电力用户接电手续，压缩接电时间，降低接电成本，提高接电效率，改善我区电力接入营商环境，结合实际，制定本实施办法。

一、指导思想

深入贯彻落实党的“十九大”精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照李克强总理在今年政府工作报告中提出的进一步优化营商环境，推动经济发展由高速增长向高质量发展转变的工作要求，针对各类接电难点问题，加快改革创新，强化协同服务，进一步压减接电手续、压缩接电时间、压降接电成本，切实提高接电效率，努力提升“获得电力”各项指标，营造我区高质量营商环境，助力“强富美高”新吴江建设。

二、实施对象

本办法适用于吴江区范围内申请新装、增容用电的10（20）千伏高压用户及400伏低压非居民用户的电力接入工程，35千伏用户的电力接入工程、35千伏及以下公共电网新建和改造工程参照执行。

三、工作目标

用户申请新装、增容用电，由供电企业“一站式”受理。各部门（单位）进一步简化审批手续、优化办理流程、加强信息互通、深化“互联网+”服务，共同搭建电力接入“绿色通道”，将全区10（20）千伏高压以及400伏低压非居民用户平均接电时间分别压缩至60和20个工作日以内。其中，无外部线路工程（简称“外线工程”）的不超过15和3个工作日。

四、工作任务

（一）用电申请环节

1.申请受理。用户提交新装、增容用电申请，供电企业在1个工作日内完成“一站式”申请受理。一是提前介入。供电企业提前参与项目规划，并根据项目规模和用电需求，适时调整电网规划，同步安排电源布点，及时响应用户需求。二是一窗受理。加强行政服务大厅建设，由供电企业统一设置用电申请受理窗口；推进电网、规划、交运、公安等部门（单位）业务联办，让用户申请“只进一扇门”。三是精简收资。低压用户申请时只需提供：①用电主体资格证明（自然人身份证、法人营业执照或非法人组织机构证明文件（统一社会信用代码证）），②用电地址的物业权属证明（房屋所有权证或土地使用权证），③用电工程项目批复或备案文件等；高压用户申请时只需提供：①用电主体资格证明（同低压），②用电地址的物业权属证明（同低压），③用电容量需求清单，④用电工程项目批复或备案文件等。四是信息共享。开放政务平台信息，对于用户主体资格证明、项目批复文件、房屋土地证明、规划建设许可、环评批复、能评批复等办电涉及证照和材料，发改、经信、公安、国土、住建、规划、交运、环保、供电等部门（单位）逐步通过线上方式进行共享并查验，无须用户重复提供。（责任部门（单位）：区发改委、区经信委、区公安局、区国土局、区住建局、区规划局、区交运局、区环保局、区政务办、吴江供电公司）

2.供电方案答复。对于普通低压和高压用户，供电企业受理申请后分别在2个和10个工作日内完成供电方案答复。一是开放容量就近接入。供电企业根据在配网线路和变电站可开放容量，对满足条件的电力用户实行就近接入，实现用户接电时间、成本双节约。二是开展联合踏勘。高压用户由供电企业根据需要，组织公安、规划、城管、交运等相关部门进行联合现场踏勘，形成现场踏勘共识；或由供电企业直接踏勘，并将踏勘信息同步传至相关部门（单位）并确认，实现踏勘一次完成，获取全部信息。三是实施管线GIS图联合沿布。供电企业积极推进电力管线与城市道路同步设计施工，基于城市管线地理空间信息系统实施电网GIS图沿布，提高供电方案编制效率。四是推行供电方案“模块化”答复。供电企业根据用户报装容量、类型和接入电压等级的不同，预制各种典型供电方案，明确方案适用范围和使用特点，减少人工编制时间，提高答复效率。（责任部门（单位）：区公安局、区规划局、区城管局、区交运局、吴江供电公司）

（二）行政审批环节

供电企业出资建设的电力接入工程，由供电企业自行向各部门申办各项行政审批手续；用户出资建设的电力接入工程，可根据自愿原则委托供电企业代为申办各项行政审批手续。外部工程涉及的各种土地征用、青苗赔偿、政策处理、市政规费等由客户负责缴纳。各部门按照“能简则简、能并则并”原则，对规划许可、涉路施工许可、绿化许可、占路许可等行政审批手续实施限时办理和并联审批。推进“互联网+”政务服务和全区政务平台信息共享建设，逐步实现行政审批全部在线办理。审批职责、审批主体发生调整的，由实际承担审批职责的单位负责审批。

1.办理规划许可。规划部门在收到申请材料后，结合前期踏勘结果和相关设计图纸，在4个工作日内出具市政工程规划方案技术审查意见，在2个工作日内出具规划许可。（责任部门（单位）：区规划局）

2.办理涉路施工许可。需要涉路施工的电力接入工程，城管、交运部门在收到申请材料后，结合前期踏勘结果和相关设计图纸，在5个工作日内出具涉路施工许可。涉路施工采取“施工与缴费同步”的模式，公路管理机构出具《公路路产损失赔（补）偿费清单》，项目单位约定期限内完成缴费。（责任部门（单位）：区城管局、区交运局）

3.办理占路许可。需要占用道路的电力接入工程，公安、城管、交运部门在正式受理申请后，在5个工作日内出具占路许可。（责任部门（单位）：区公安局、区城管局、区交运局）

4.办理绿化许可。涉及绿化移植或占用的电力接入工程，城管部门在相关资料齐备、正式受理申请后，结合前期踏勘结果和相关设计图纸，在5个工作日内出具绿化许可。（责任部门（单位）：区城管局）

（三）工程施工环节

由供电企业出资建设或由用户委托供电企业建设的电力接入工程，供电企业应加快工程建设，在取得各项行政审批手续、缴纳外部工程费用及用户土建工程完工后，对于普通低压和高压用户分别在5个和30个工作日内完成工程施工。用户出资并自行委托建设的电力接入工程参照此时限执行。一是实施限时管理和契约服务。项目单位倒排工期计划，明确时间节点和责任人，签订工程契约，约定双方各自负责工程部分建设时长，明确违约责任，共同推进工程实施限时完成。二是提高工艺标准化水平。大力推广标准设计和标准工艺，在确保按时完工的同时不断提高施工工艺水平。三是加强物资供应保障。加强物资实物储备，确保施工物资按需供应。四是大力推广不停电作业。加大推广不停电作业，优化配网运行方式，合理安排检修计划，实施故障主动抢修，全力保障用户及时高效接电。（责任部门（单位）：吴江供电公司）

（四）运行用电环节

省（市、区）政府定期发文确定重点项目清单，供电企业加强配套电网投资，对重点项目延伸建设至用户红线，并发挥自身专业优势，积极为用户提供用能监测、能效诊断等能源综合服务，降低电力接入全周期成本。全面落实国家减税降费政策，贯彻落实省物价局关于降低一般工商业电价，重点清理规范产业园区、商业综合体等各类转供电加价情况，让用户轻装上阵、聚力发展。（责任部门（单位）：区发改委、区经信委、区物价局、吴江供电公司）

五、保障措施

（一）加强组织领导。区发改委、区经信委、区公安局、区规划局、区城管局、区交运局、区物价局、区政务办、吴江供电公司等部门（单位）共同组成吴江区优化电力接入营商环境工作小组，建立常态化例会、通报和监督考核机制，统筹协调推进各项工作。工作小组办公室设在区发改委，承担日常具体工作。（责任部门（单位）：区发改委、区经信委、区公安局、区规划局、区城管局、区交运局、区物价局、区政务办、吴江供电公司）

（二）完善配套政策。各部门（单位）要按照本办法提出的总体时限要求，及时制定出台相应的细化配套政策和文件，切实简化业务办理流程和环节，公布各类手续办理流程、材料清单及办理时限，同步更新办事指南，公告服务承诺，加快配套政策切实落地。同时利用契约管理等手段，消除各类审批前置条件，有效压减办理时限。（责任部门（单位）：区发改委、区经信委、区公安局、区规划局、区城管局、区交运局、区政务办、吴江供电公司）

（三）深化线上服务。各部门（单位）要全面推行“互联网+”线上服务，加强信息互联互通，有效实现信息共享。加快建设网上“一窗申请、同步受理、并联审批、限时办结”的电力接入联合审批平台，推进办电进度全过程公开查询，努力实现报装接电“一网办通”、低压用户“一次都不跑”、高压用户“最多跑一次”。（责任部门（单位）：区发改委、区经信委、区公安局、区国土局、区规划局、区城管局、区交运局、区环保局、区政务办、吴江供电公司）

（四）构建沟通网络。各部门（单位）要明确专人，对用电项目的各环节办理进度实施跟踪管控，根据办理时限要求，做到提前预警限时办结。构建常态沟通机制，定期汇总环节办理时限超期项目，调查反馈环节超期原因，提出整改提升意见。（责任部门（单位）：区发改委、区经信委、区公安局、区规划局、区城管局、区交运局、区政务办、吴江供电公司）

（五）加强监督检查。工作小组办公室将组织对各地、各部门（单位）办法落实情况进行监督检查，每周通报“获得电力”办理情况，对于未按办法要求落实优化举措、承诺未践诺的，将予以考核。考核结果将报区编办，纳入年度绩效考核。（责任部门（单位）：区编办、区发改委、区经信委、区公安局、区规划局、区城管局、区交运局、区政务办、吴江供电公司）

本实施办法自发布之日起试行。

附件：优化电力接入营商环境全过程工作流程简图

附件

优化电力接入营商环境全过程工作流程简图

苏州市吴江区人民政府办公室	2018年11月8日印发